## 仕様メモ
10月社内PJ Bチーム
プロダクトオーナー | 丹羽
スクラムマスター | 松田
開発メンバー | 松田
| 越川 | （サーバ構築）
| 原科 | （API）
| 栗田 | （DB）
環境
インスタンス | i-0e89862aa12f1821d (GroupB)
OS | Ubuntu 20.04LTS
API開発言語 | Go言語
（フレームワーク） | Git
DB | MySQL
顧客要望
APIを利用したDB管理
・DB項目
店舗DB
コード | 名前 | 住所 | 電話番号 | URL | 営業時間 | キャパシティ
16進数 6桁
メニューDB
コード | 名前 | 値段 | 詳細
16進数 4桁
オーダーDB
日付 | 店舗 | テーブル番号 | 会計状態 | オーダー一覧 | コード
|  |  | 支払い済みか否か |  | 伝票番号
UNIXタイムスタンプ -> 16進数 8桁

## 開発の進め方
・環境構築
本番環境・開発環境
※上記2種は全く同じ構成、環境
ソフトの試験等は開発環境で実施し、問題がなければ本番環境に移す
本番環境は実際にユーザ利用している想定のため、絶対にテストで試していないことを実施しない。
・

## スケジュール
スケジュール
1スプリントを1週間（月―金）とする
毎日朝礼後本日の予定、終礼前に本日の成果を確認する（1回15分程度）、また昼休憩前後に進捗などを確認する場合があります。
※朝Mtg 9:30、 夕Mtg 17:30
毎週金曜 午後3時より顧客レビュー（最大40分）
納期
| タスク |  | 担当者 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30
| カテゴリ | 内容 |  | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| サーバ | OS選定 | 越川 | bar: 2020-10-01 to 2020-10-05
サーバ構築_テスト環境 | bar: 2020-10-05
環境構築 | bar: 2020-10-06 to 2020-10-09
| API | 言語選定 | 原科 | bar: 2020-10-01 to 2020-10-05
実装イメージ決定 | bar: 2020-10-05 to 2020-10-07
テスト実装 | bar: 2020-10-07 to 2020-10-13
本番設計 | bar: 2020-10-14 to 2020-10-19
本番実装 | bar: 2020-10-15 to 2020-10-23
完成、テスト | bar: 2020-10-22 to 2020-10-23
| データベース | 言語選定 | 栗田 | bar: 2020-10-01 to 2020-10-05
ER図作成 | bar: 2020-10-06 to 2020-10-09
実装 | bar: 2020-10-09 to 2020-10-21
完成、テスト | bar: 2020-10-22 to 2020-10-23
| 統合 | 本番環境実装 | 松田、越川 | bar: 2020-10-23 to 2020-10-27
テスト | bar: 2020-10-23 to 2020-10-27
完成 | bar: 2020-10-23 to 2020-10-27

## バックログ
●バックログ
プロダクトへの要望をまとめたリスト
※誰から誰へ、でも構いません
人の指定なしでこうしたい、ああしたい、でも構いません
| 10/9(金) | 定期報告
| 成果物 | サンプルAPIサーバ
（付与されたAWSとは別に、APIサーバとしての動作が可能なサーバ構築が可能）
| 翌週目標 | 店舗情報の追加・更新・削除が可能となること
（メニューテーブルも同様に操作できれば尚良し）